## Registro de tiempos
Estudiante | Leonardo Antonio Guillén Navarro |  |  | Fecha | 2021-09-28
Programa |  |  |  | #Programa
Instructor | Magnolia Noemí Hernández Gutiérrez |  |  | Lenguaje | PHP
Proyecto | Fase | Fecha y hora de inicio | Tiempo Int. | Fecha y hora de termino | Tiempo Delta | Comentarios
Tienda deportiva (inventario) | Planificación | 2021-09-28 09:00 | 20 mints | 2021-09-28 10:20 | 60 mints | Verificando en videos de Youtube como llevar a cabo una buena planificacion
| Diseño | 2021-09-28 11:00 | 40 mints | 2021-09-28 12:40 | 60 mints | Realizando diferentes tipos de combinaciones de colores
| Codificación | 2021-09-28 01:00 | 40 mints | 2021-09-28 02:30 | 50 mints | Indentando correctamente el codigo y verificando no tener errores de sintaxis
| Compilación | 2021-09-28 04:00 | 30 mints | 2021-09-28 05:30 | 60 mints | Corrigiendo errores de sintaxis o problemas de lógica
| Pruebas | 2021-09-29 10:00 | 50 mints | 29/09/2021 12:00:00 p. m. | 70 mints | corrigiendo aspectos detalladamente del diseño creado
| Postmortem | 2021-09-29 01:00 | 0 mints | 2021-09-30 02:00 | 120 mins

## Registro de defectos
Estudiante: | Leonardo Antonio Guillén Navarro |  |  |  | Fecha: | 2021-09-27
Instructor: | Magnolia Noemí Hernández Gutiérrez |  |  |  | Programa#: | tienda deportiva, PHP
Fecha | Número | Tipo | Encontrado | Removido | Tiempo de compostura |  | Defecto arreglado
2021-09-29 | 1 | 50 | Diseño | Codificación | 40 mints |  | X
Descripción: | error con la comunicación de la base de datos
Fecha | Número | Tipo | Encontrado | Removido | Tiempo de compostura |  | Defecto arreglado
2021-09-29 | 2 | 20 | Compilación | Codificación | 40 mints |  | X
Descripción: | Se encontro un error al momento de llamar erroneamente una variabe inexistente
Fecha | Número | Tipo | Encontrado | Removido | Tiempo de compostura |  | Defecto arreglado
2021-09-29 | 3 | 20 | Codificación | Codificación | 20 mints |  | X
Descripción: | Error al no hacer el cierre de un corchete
2021-09-28 | 4 | 20 | Codificación | Codificación | 20 mints |  | X
Descripción: | Los colores en la tabla no reflejaban una buena vista para el usuario
Fecha | Número | Tipo | Encontrado | Removido | Tiempo de compostura |  | Defecto arreglado
2021-09-29 | 5 | 20 | Pruebas | Codificación | 40 mints |  | X
Descripción: | Los valores de los productos no se mostraban en donde le correspondían
10 | Documentación
20 | Sintaxis
30 | Construcción/Empaque
50 | Interfaz
70 | Datos

## Resumen del plan de proyecto
Estudiante | Leonardo Antonio Guillen Navarro |  | Fecha | 2021-09-27
Programa | Tienda deportiva sportlagn |  | #Programa | 1
Instructor | Magnolia Noemí Hernández Gutiérrez |  | Lenguaje | PHP
Tiempo en la fase (min.) |  | Plan | Actual | A la fecha | A la fecha%
Planificación |  |  | 60 | 160 | 14.29%
Diseño |  |  | 60 | 240 | 14.29%
Codificación |  |  | 50 | 250 | 11.9%
Compilación |  |  | 60 | 60 | 14.29%
Pruebas |  |  | 70 | 130 | 16.67%
Postmortem |  |  | 120 | 220 | 28.57%
Total |  | 1200 mints | 420 | 1060 | 100%
Defectos encontrados |  | Plan | Actual | A la fecha | A la fecha%
Planificación |  |  | 0 | 0 | 0%
Diseño |  |  | 1 | 1 | 20%
Codificación |  |  | 2 | 1 | 40%
Compilación |  |  | 1 | 2 | 20%
Pruebas |  |  | 1 | 1 | 20%
Postmortem |  |  | 0 | 1 | 0%
Total |  | 8 | 5 | 5 | 100%
Defectos removidos |  | Plan | Actual | A la fecha | A la fecha%
Planificación |  |  | 0 | 0 | 0%
Diseño |  |  | 1 | 1 | 20%
Codificación |  |  | 2 | 2 | 40%
Compilación |  |  | 1 | 1 | 20%
Pruebas |  |  | 1 | 1 | 20%
Postmortem |  |  | 0 | 0 | 0%
Total |  | 7 | 5 | 5 | 100%